Приложение к приказу ОО от 04.08.2017 №347

**План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории**

**Тарасовского района в 2017-2018 учебном году.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Основные направления деятельности | | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| **1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017году** | | | | | |
| 1. | | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее - ГИА-9) и среднего общего образования (далее - ГИА-11) в 2017 году в Тарасовском районе. | | Июль-август 2017 года | Отдел образования, руководители ОО |
| 2 | | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на педсоветах, августовской педагогической конференции, совещаниях руководителей ОО. | | август 2017 года | Отдел образования,  Руководители ОО |
| 3. | | Подготовка аналитических отчетов председателей территориальных предметных комиссий по результатам проверки работ 9-классников с развёрнутым ответом, анализ выполнения заданий ЕГЭ 11-классниками на основе полученных протоколовруководителями РМО и учителями – предметниками. | | июнь – июль 2017 года | Председатели ТПК, руководители районныхметодобъединений, учителя - предметники |
| 4. | | Корректировка планов районных семинаров учителей – предметников и руководителей ОО в условиях реализации ГИА-9, ГИА-11. | | в течение 2017-2018 учебного года | ИМК |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | | |
| 1. | | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по учебным предметам: русский язык, математика, биология, география: | | июль-август 2017 года | Отдел образования, руководители ОО: Большинская СОШ, Роговская СОШ, Весеннинская ООШ, Колодезянская ООШ) |
| 1.1 | | Разработка пошаговых планов действий учителей – предметников ОО по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании с учетом анализа их результатов ГИА по русскому языку, математике, биологии, географии; | | Июнь-июль 2017 | Руководители ОО, учителя - предметники |
| 1.2.. | | Организация проведения индивидуально-групповых занятий и индивидуальных консультаций по учебным предметам с целью ликвидации пробелов в знаниях обучающихся и подготовке их к сдаче ГИА -9 в осенний период; | | в течение июня, июля, августа 2017 года | Руководители ОО, учителя-предметники |
| 1.3.. | | Работа школьных психологов по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их родителей с целью эффективности качества подготовки обучающихся к прохождению ГИА в осенний период; | | Июль – сентябрь 2017 года | РуководителиОО, школьные психологические службы. |
| 1.4. | | Работа с обучающимися по отработке навыков заполнения бланков регистрации и бланков ответов с целью исключения технических ошибок в бланках. | | Август – сентябрь 2017года | Руководители ОО, учителя - предметники |
| 2. | | Контроль качества и результативности освоения программ основного общего и среднего общего образования выпускниками по учебным предметам. Проведение корректирующих диагностических работ:  - по русскому языку (лингвистический анализ текста)–декабрь (10 – 11 кл.),февраль –( 9 кл.);  - по математике (базовый уровень)–октябрь (10-11кл.),профильный уровень (11 класс) – январь; 9кл. – ноябрь, март;  - по обществознанию – февраль, март 2018г.(9,11 кл.);  - по физике – март 2018г.( 9,11кл.);  - по химии – 8 кл. (Классификация и номенклатура неорганических соединений)-январь 2018г.;9 класс (Химические свойства неорганических соединений; качественные реакции на неорганические ионы) –март 2018г; 10 класс (Вопросы органической химии, расчётные задачи на нахождение молекулярной формулы вещества)- апрель; 11 класс(Скорость химических реакций,ОВР,расчётные задачи)- январь – февраль;  - по биологии –март – апрель 2018г.(9-11 кл.);  - по истории –ноябрь - декабрь (9кл, 10-11 кл.); - по географии – декабрь- январь (8,9 классы)  - по информатике и ИКТ –декабрь 2017г. – январь 2018г. (9,10-11кл.) | | в течение 2017-2018 учебного года | Отдел образования, руководители ОО, руководители РМО |
| 3. | | Направление учителей - предметников на курсы повышения квалификации по вопросу подготовки обучающихся 9-х, 11-х классов к сдаче ГИА:  - учителей русского языка и литературы (Большинская, Колушкинскаяшколы);  - учителей математики (Большинская СОШ, Дячкинская, Колушкинская,);  - учителей обществознания и истории (Большинская СОШ, Дячкинская СОШ, Тарасовская СОШ №2);  - учителей физики (Красновская СОШ,Е – Степановская СОШ,ДячкинскаяСОШ);  - учителей химии и биологии  (Большинская СОШ, ДячкинскаяСОШ,Тарасовская СОШ №1);  - учителей информатики и ИКТ (Тарасовская СОШ №1, Дячкинская СОШ, Колодезянская ООШ, Т – Россошанская ООШ);  -учителей географии (Роговская СОШ, Большинская СОШ, Весеннинская ООШ, Колодезянская ООШ, Т-Россошанская ООШ);  - иностранного языка ( Тарасовская СОШ №2, Колушкинская СОШ, Васильевская ООШ) | | в течение 2017-2018 учебного года | Руководители ОО, ИМК |
| 4.. | | Формирование и выполнение графиков повышения квалификации педагогов | | Август- сентябрь 2017 года | Руководители ОО, ИМК |
| 5. | | Использование в работе информации консультационной линии на форуме сайта РИПК и ППРО в сети «Интернет» по обновлению контрольно-оценочной деятельности учителя в логике федерального государственного образовательного стандарта | | в течение 2017-2018 учебного года | ИМК, районные методобъединения, руководители ОО |
| 6. | | Участие в работе и использование материалов предметных и надпредметных сетевых сообществ по обмену опытом по повышению качества образования на ресурсе регионального узла Ростовской области <http://www.openclass.ru/rostov>в проекте «Открытый класс» | | в течение 2017-2018 учебного года | Отдел образования, ИМК, руководители РМО, руководители ОО |
| 7. | | Проведение мастер-классов педагогов, имеющих стабильно высокие результаты преподавания по учебным предметам в ходе районных предметных семинаров:  - учителей русского языка и литературы- ноябрь, февраль – Тарасовская СОШ №1, №2, К – ЛиповскаяСОШ( «Новейшие образовательные технологии и методические аспекты подготовки выпускников к ГИА – 2018»;  - математики – декабрь, март 2018г. – Тарасовская СОШ №1,Митякинская СОШ («Формы и методы организации итогового повторения и подготовки к выпускным экзаменам»);  - истории и обществознания – октябрь, февраль –Тарасовская СОШ №1,№2,СОШ, Красновская СОШ («Система подготовки обучающихся к ГИА. Технология достижения образовательных результатов ФГОС в условиях ЕГЭ»);  - физики – сентябрь – октябрь 2017г. – Тарасовская СОШ №1 («Формирование общих приёмов подготовки к ЕГЭ»;  - химии и биологии – октябрь, январь- Тарасовская СОШ №1,№2 («Эффективность подготовки обучающихся к ГИА»);  - информатики и ИКТ – февраль 2018г.- Тарасовская СОШ №2, Митякинская СОШ («Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по информатике в 2018 году»). | | в течение 2017-2018учебного года | Отдел образования, ИМК, руководители РМО |
| **3. Нормативно-правовое и методическое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | |
| 1. | | | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018году на территории Тарасовского района.  Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с региональными и федеральными нормативными правовыми актами по вопросам ГИА – 9 и ГИА – 11. | в течение 2017-2018учебного года | Отдел образования |
| 1.1. | | | Подготовка предложений в Минобразование Ростовской области:  - по включению кандидатур в состав ГЭК Ростовской области, ТЭК, ТПК;ТКК;  - по руководителям ППЭ, организаторам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в ППЭ; техническим специалистам, привлекаемым к проведению ОГЭ, ЕГЭ.  -кандидатур для аккредитации в качестве общественных наблюдателей. | в течение 2017-2018 учебного года | Отдел образования, руководители ОО |
| 1.2. | | | Подготовка приказов Отдела образования:  - Об утверждении списка лиц, имеющих допуск к экзаменационным материалам ГИА-2018;  - О создании условий для подготовки и проведения ГИА-2018 на территории Тарасовского района;  - Об участии выпускников ОО в итоговом сочинении(изложении) как условии допуска к ГИА;  -Об организации регистрации заявлений на участие в ГИА – 2018;  - Об организации работы временных коллективов в ППЭ при проведении ГИА – 2018; | В течение 2017 – 2018 учебного года | Отдел образования |
| **4.Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | |
| 1. | | | Планирование средств на обеспечение ППЭ (Тарасовская СОШ №1, Тарасовская СОШ №2, Красновская СОШ)) для улучшения материально - технического оснащения при проведении ЕГЭ и ОГЭ (оснащение ППЭ оборудованием для организация распечатки КИМ в аудиториях в день экзамена, приобретение мебели, средств для организации видеонаблюдения, обеспечения информационной безопасности – стационарная рамка металлоискателя в Тарасовской СОШ №2 ) | 2017-2018 учебный год | минобразование области, РОЦОИСО, Отдел образования, ОО |
| **5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА – 11, организационное сопровождение.** | | | | | |
| 1. | Направление на обучение в ИПК и ПРО лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 2018 (не прошедших курсы в 2017 году):   * членов ГЭК; * руководителей ППЭ; * организаторов ППЭ; * технических специалистов ППЭ; * членов конфликтной комиссии | | | по графику | Отдел образования |
| 2.1. | Организация своевременного внесения сведений в региональную информационную систему (далее - РИС) по участникам ГИА – 2018 в установленном порядке согласно графику Минобрнауки РФ | | | в течение 2017-2018 учебного года согласно графику | минобразование области, РОЦОИСО, Отдел образования |
| 2.2. | Обеспечение мер по защите информации от повреждения или утраты при хранении и обработке информации, содержащейся в РИС, а также обмену информацией в соответствии с предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области защиты информации. | | | в течение 2017-2018 учебного года | РОЦОИСО, Отдел образования |
| 3. | Своевременное внесение данных в соответствии с Порядком проведения ГИА, утвержденным приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400 (далее - Порядок), и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее - График ФЦТ), в РИС: | | | Согласно графику | Отдел образования |
| 3.1. | Оптимизация сети ППЭ в форме ЕГЭ и ОГЭ с учетом установленных требований к ППЭ | | | октябрь-ноябрь 2017 года | минобразование области, РОЦОИСО, Отдел образования |
| 3.2. | Мониторинг ОО, на базе которых размещены ППЭ, на предмет готовности использования технологии «Печать контрольных измерительных материалов в аудиториях ППЭ или в ППЭ» | | | Сентябрь – октябрь 2017 года | минобразование области, РОЦОИСО, Отдел образования |
| 3.3. | Организация взаимодействия с Минобразованием Ростовской области, РОЦОИСО по обеспечению модернизации существующих каналов связи в Отделе образования, ОО, на базе которых размещены ППЭ | | | Октябрь – ноябрь 2017 года | минобразование области, РОЦОИСО, Отдел образования |
| 3.4. | Проведение совещания с руководителями ОО по вопросам организации и проведения ГИА в 2018 году:   * обеспечения мер информационной безопасности в ППЭ;   формирования и внесения предложений по персональному составу руководителей и организаторов ППЭ с учетом установленных требований к работникам ППЭ;   * -ответственности руководителей и организаторов ППЭ при проведении ГИА | | | ноябрь 2017года, март 2018 года | Отдел образования |
| 4. | Формирование по согласованию с Минобразованием Ростовской области, РОЦОИСО списочного состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС:   * членов ГЭК; * руководителей ППЭ; * организаторов ППЭ; * технических специалистов ППЭ; * членов предметных комиссий; * членов конфликтной комиссии | | | февраль, март, май, август 2018 года | Отдел образования, Минобразования Ростовской области, РОЦОИСО |
| 5. | Проверка готовности помещений, отведённых под ППЭ, к проведению ГИА, в том числе в форме ЕГЭ и ОГЭ, помещений для работы предметных и конфликтной комиссии, помещений для хранения экзаменационных материалов | | | январь 2018года | Отдел образования, минобразование области, РОЦОИСО |
| 6. | Создание условий для организации и проведения итогового сочинения (изложение) для выпускников 11-х классов:   * в основной срок; * в дополнительные сроки | | | декабрь 2017г., февраль, май 2018 года | минобразование области, Отдел образования,РОЦОИСО, |
| 6.1. | Информирование участников ГИА о местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) | | | сентябрь – октябрь 2017 года | Отдел образования, ОО |
| 6.2.. | Внесение сведений об участниках итогового сочинения (изложения) обучающихся в РИС в установленном порядке | | | в течение 2017-2018 учебного года | Отдел образования, минобразование области, РОЦОИСО |
| 6.3.. | Участие в инструктивно-методических вебинарах, совещаниях по вопросам организации и проведении итогового сочинения (изложения), проводимых Минобразованием Ростовской области, проведение семинаров по данному вопросу на муниципальном уровне. | | | в течение 2017-2018 учебного года | Отдел образования, ИМК |
| 7. | Организация и проведение:   * заседаний территориальной экзаменационной комиссии; * заседаний территориальной конфликтной комиссии, территориальной предметной комиссии. (9 класс)   у | | | в течение 2017-2018учебного года | Отдел образования |
| 8. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с районными организациями по организации и проведению ГИА на территории района. Подготовка проекта Постановления Главы Администрации района о межведомственном взаимодействии при проведении ГИА – 2018. | | | Апрель-май 2018 года | Администрация района,Отдел образования |
| 9.. | Организация проведения координационных совещаний с руководителями органов внутренних дел,здравоохранения, ОАО «Ростелеком» с участием органов местного самоуправления по оказанию содействия в создании безопасных условий пребывания выпускников, обеспечению медицинского обслуживания, правопорядка и требований информационной безопасности в ППЭ, в том числе по использованию металлодетекторов при проведении ЕГЭ и ОГЭ в 2018 году | | | февраль-май 2018 года | Администрация района,  Отдел образования, |
| 10. | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ для проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. | | | февраль-май 2018 года | Отдел образования, ОАО « Ростелеком» |
| 11. | Проведение работ по:  - пуско-наладочным работам по поддержанию работоспособности программно-аппаратных комплексов системы видеонаблюдения в ППЭ; модернизации существующих каналов связи в ОО, на базе которых размещены ППЭ. | | | апрель-май  2018года | РОЦОИСО, Отдел образования, ОО, ОАО «Ростелеком» |
| 12. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | | | в течение 2017 -2018 учебного года | Отдел образования, ОО, на базе которых расположены ППЭ |
| 12.1. | Формирование базы данных участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА детей-инвалидов и инвалидов, претендующих на особые условия при проведении ГИА для согласования с ГЭК | | | ноябрь 2017 года -май 2018 года | Отдел образования,ОО |
| 12.2. | Организация взаимодействия с ГОУ РО Областным центром психолого- педагогической реабилитации и коррекции по вопросу организации предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья | | | в течение 2017-2018 учебного года | Отдел образования, ОО |
| 13. | Представление документов на аккредитацию общественных наблюдателей в минобразование Ростовской области, организация работы общественных наблюдателей | | | апрель – май 2018г | Отдел образования, ОО |
| 13.1. | Формирование института общественных наблюдателей путем взаимодействия с общественными организациями, общественными советами, родительской общественностью, средствами массовой информации, молодежными объединениями для привлечения их в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА в 2018году | | | в течение 2017-2018 учебного года | Отдел образования, ОО |
| 13.2. | Проведение совещаний с руководителями ОО, организаций среднего профессионального образования по вопросу взаимодействия с общественными организациями по привлечению их в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА в 2018 году | | | ноябрь 2017 года, март 2018 года | Отдел образования, ОО |
| 13.3. | Организация обучения граждан, претендующих стать общественными наблюдателями в период проведения ГИА, в том числе через систему дистанционного обучения. | | | в течение 2017-2018 учебного года | Отдел образования, ИМК, ОО |
| **6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА - 11** | | | | | |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), использование официальных сайтов Отдела образования, ОО: | | | в течение 2017-2018 учебного года | Отдел образования, ОО |
| 1.1. | Подготовка, размещение и обновление информационно-аналитических, методических материалов по вопросам проведения ГИА, итогового сочинения (изложения) на официальном сайте Отдела образования, ОО в сети Интернет | | | в течение 2017 -2018учебного года | Отдел образования, ОО |
| 1.2. | Организация проведения репетиционных тестирований, пробных экзаменов для выпускников общеобразовательных организаций, апробация организационно-технологического обеспечения проведения ГИА | | | декабрь 2017- март 2018 года | Отдел образования, ОО, РОЦОИСО |
| 1.3. | Организация и проведение «Единого родительского собрания» по вопросам подготовки к проведению ГИА | | | апрель - май 2018 года | Отдел образования, ОО |
| 1.4. | Организация и проведение тематических акций «ЕГЭ из года в год», «ЕГЭ - выбор будущего!», «Единый День ГИА» и др. | | | апрель - май 2018 года | Отдел образования, ОО |
| 1.5. | Организация психологической поддержки выпускников текущего года в ходе подготовки к проведению ГИА в 2018 году | | | в течение 2017 -2018 учебного года | Отдел образования, психологическая служба общеобразовательных организаций, |
| 2. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА в Отделе образования и в ОО: | | | круглогодично | Отдел образования |
| 2.1. | Организация работы телефонов «горячей линии» на территории Тарасовского района по вопросам организации и проведения ГИА, в том числе о правах и обязанностях участников ГИА, информирование участников ГИА о телефонах «горячей линии» при Минобразовании Ростовской области | | | круглогодично | Отдел образования, ОО |
| 3. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2018 году: | | | в течение 2017 -2018 учебного года | Отдел образования |
| 3.1. | Организация информирования граждан путём размещения информации в СМИ, а также на официальных сайтах о порядке проведения ГИА в части :  - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) для выпускников прошлых лет;   * о сроках и местах подачи заявлений на участие в ГИА и ЕГЭ (для выпускников прошлых лет); * о сроках проведения итогового сочинения (изложения); * о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; * о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА | | | в сроки, определенные Порядком проведения ГИА | Отдел образования, ОО |
| 4. | Осуществление контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2018 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО | | | в течение 2017-2018 учебного года | Отдел образования |
| 4.1. | Проведение регулярных совещаний с участием руководителей ОО, их заместителей по вопросам организации и проведения ГИА на территории района в 2018 году. | | | в течение 2017-2018 учебного года | Отдел образования |
| **7.Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА - 11** | | | | | |
| 1. | Контроль организации и проведения информационно-разъяснительной работы в общеобразовательных организациях района по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: | | | в течение 2017-2018 учебного года | Отдел образования |
| 1.1. | Мониторинг официальных сайтов общеобразовательных организаций района по вопросам размещения информации для участников ГИА | | | декабрь 2017года- апрель 2018 года | Отдел образования |
| 1.2. | Мониторинг информированности участников ГИА о телефонах «горячей линии» Отдела образования, Минобразования Ростовской области по вопросам организации и проведения ГИА в 2018 году. | | | декабрь 2017 года- апрель 2018 года | Отдел образования |
| 2. | Осуществление контроля в общеобразовательных организациях района за ходом подготовки и проведения ГИА-2018 | | | в течение 2017-2018 учебного года | Отдел образования |
| 2.1. | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности внесенных общеобразовательными организациями сведений о выпускниках в РИС | | | февраль-март 2018 года | Оператор Отдела образования, школьные операторы |
| 2.2. | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА, в том числе в форме ГВЭ и ЕГЭ, в 2018   году | | | март-май 2018 года | Отдел образования |
| 2.3. | Проведение самодиагностики уровня организации ГИА в форме ЕГЭ на территории района в соответствии с критериями эффективности организационно- технологического обеспечения ЕГЭ | | | октябрь 2017года, август 2018 года | Отдел образования |